## Лист1
номер | Гарифов | ответственный | Длительность , дни
1 | Начало проекта |  | 0
2 | Постановка задач | Администратор | 3
3 | Разработка струткуры приложения | Программист | 7
4 | Разработка информационной базы | Администратор, программист | 7
5 | Разработка интерфейса | Администратор, программист | 6
6 | Составление руководства по приложению | Программист | 1
7 | Установка приложения на компьютеры | Системный администратор | 4
8 | Тестирование приложения при работе в производстве | Администратор, программист, системный администратор | 8
9 | Обучение персонала | Администратор, программист, руководитель отдела, работники | 30
10 | Передача в эксплуатацию | Администратор, программист, руководитель отдела, техник | 1
11 | Конец проекта |  | 0
Стоимость маш.часа 21,5 руб